阜阳幼专第一届科技文化艺术节活动方案
一、指导思想：
本届艺术节以党的十八大精神为指导，以科学发展观为统领，以先进文化为导向，大力弘扬民族精神，展现我校师生奋发向上的精神风貌；结合我校实际，面向全校师生，重在人人参与，立足于提高我校师生综合素质，促进德智体美全面发展；充分体现我校办学的特点，展示教育教学成果，营造健康高雅的校园文化, 促进我校谐校园建设。
二、领导小组
组长：朱晓山       副组长： 张丽君  王刚
成员：陈慧海  王亚民  张永旗  时磊  各部主任
三、活动安排及主办、承办单位、负责人 

 学生科技文化艺术节活动时间及安排一览表 

	序号 
	活动安排 
	活动时间
	主办单位 
	承办单位
	协办单位 
	负责人 

	1 
	英语演讲比赛、征文比赛
	11.8～11. 14
	教务处
	语言文学系
	
	刘艳

	2
	健美操大赛
	12. 6～12.12
	团委
	科学与健康系
	 
	肖文亮

	3 
	 艺术剪纸及手工艺制作比赛及展览 
	11.22～11.28
	教务处
	幼教部
	美术部
	王守良

苏启东

	
	校园主持人大赛
	11.29～12.5
	教科室
	语言文学系
	 
	 刘艳

	4
	“经典诵读”大赛 
	12.13～12.19
	教科室
	语言文学系
	 
	 刘艳

	5
	儿童故事大赛
	11.22～11.28
	教务处
	学前教育系
	
	钱友莲

	6
	书法、绘画比赛
	12. 6～12.12
	教务处
	美术教育系 
	 
	苏启东

	7
	科普知识竞赛
	12.13～12.19
	教务处
	科学与健康系
	 
	郭玉敏

	8
	卡拉ok
	12. 6～12.12
	团委
	音乐教育系
	
	朱启俊

	9
	声乐大赛
	11.29～12.5
	团委
	音乐教育系
	
	朱启俊

	10
	我爱阅读演讲比赛
	11.29～12.5
	图书馆
	语言文学系
	图书馆 
	 刘艳

	11
	儿童歌曲大赛
	11.22～11.28
	团委
	学前教育系
	
	钱友莲

	13
	儿童舞蹈大赛
	12.13～12.19
	团委
	幼教部
	
	汪佳佳

	14
	石膏彩绘展览
	11.15～11. 21
	教务处
	美术教育系 
	
	苏启东

	15
	 黑板报手抄报设计比赛 
	11.22～11.28
	学生处
	各系部 
	 各班
	王亚民

	16
	寝教室寝室文化设计评比
	12.20～12.26
	学生处
	各系部 
	 各班
	王亚民

	17
	 科技文化艺术节颁奖晚会暨文艺演出 
	12.20～12.31
	团委
	音乐教育系
	 
	朱启俊


注：各承办单位务必于2015年11月7日前将所承办项目的活动方案报教务处审核。
三、参赛对象
高师以部、普师以班级为评比单位，组织全校各班级学生参加活动。
四、总体时间安排
（一）准备、选拔阶段（2015年10月25日—2015年11月7日）各部各班以开展这次活动为契机，做好宣传发动工作，并组织好报名工作，为扎实开展好这次活动及促进教师基本功培训打好基础。普师由项目组进行评比选拔，高师由部自行安排进行评比选拔，并准备好参赛项目或作品，报校活动领导小组。
（二）决赛阶段（2015年11月8日—2015年12月30日）校活动领导小组组织进行最后决赛评比。
五、奖项设置
（一）单项奖  单项奖设一等奖1名，二等奖3名，三等奖5名（注一等奖分值5分，二等奖3分，三等奖2分）。
（二）优秀老师指导奖  根据辅导学生参赛成绩评定。
（三）优秀组织奖  高师、普师分别以班级团体总分排定，高师评出一等奖1名，二等奖2名，三等奖4名，中师评出一等奖1名，二等奖4名，三等奖10名，。
六、评委聘请及评分办法
（一）评委聘请  各项赛事评委由项目组抽专业教师担任，每项赛事评委不低于5人。
（二）评分办法  现场评分，去掉高分，去掉低分。取平均分，分高者为优。
七、奖励办法

实行物质奖励和精神奖励相结合的办法。具体物质奖励见各部活动方案。
八、望各部、各班以参评为契机，进一步统一思想提高认识，组织师生积极参加这项活动，力争把学校第一届科技文化艺术节办成一次高水平、高档次的盛会。
阜阳幼儿师范高等专科学校
                                二〇一五年十月二十五日

